## Dimensionnement
User story	Charge / (en jours-personnes de réalisation)			Conséquence				Répartition / (en % par profil)
					Profils	Projet-produit	Dév	Data science	Overlay	DevOps	QA (tests)
					Nb personnes	2	4	3	2	2	3
					Coût journalier	1300	2500	2000	1350	1300	1750
Authentification / (inscription / connexion)	6					10	70				20
Données personnelles	9					10	70				20
Collection de photos	40					10	70				20
Algorithme principal	75					10		60		10	20
Préférences de style	7					10	70				20
Marques favorites	8					10	70				20
Intégration des blogs fashion et influenceurs	9					10	70				20
Algorithme de recommandations à partir des préférences	75					10		60		10	20
Overlay des items recommandés	75					10			70		20
Avis	6					10	70				20
Commande	40					10	60				30
Total charge	350				Charge	35	83,5	90	52,5	15	74
Coût initial développement	654125				Coût	45500	208750	180000	70875	19500	129500
Maintenance	98118,75
Infrastructure	Service				Coût initial	Coût annuel
Ressources de Calcul	Machines Virtuelles Azure ou Azure Kubernetes Service (AKS)				500	5000
Base de données	Azure SQL Database ou Azure Cosmos DB pour les bdd NoSQL				500	3000
Stockage	Azure Blob Storage				300	1500
Réseau	Réseau Virtuel Azure				300	1000
Monitoring	Azure Monitor et Azure Log Analytics				200	1000
Sécurité	Azure Security Center				300	1500
Sauvegarde et Reprise Après Sinistre	Azure Backup et Azure Site Recovery				500	2000
	Total				Initial	Annuel
Coût des infrastructures	17600				2600	15000

COUT TOTAL ESTIMÉ					Initial / (dévlpt + infra)	Annuel (infra + maintenance)
					656725	113118,75
TOTAL (Première année)	769843,75

RENTABILITÉ	Ventes annuelles				Augmentation, 3 scénarios envisagés
	100000000				1,00 %	2,00 %	3,00 %
Gain générés annuellement / (Augmentation des ventes – coûts annuels)					886881,25	1886881,25	2886881,25
DATE de RENTABILITÉ / (Remboursement du coût total initial)					0,74	0,35	0,23
Rentabilité atteinte après environ / (voir graph)					9 mois	4 mois	3 mois

## CNIL_1_liste_traitements
Coordonnées du responsable de l’organisme / (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE)	Nom : Oudelet		Prénom : Kevin		Adresse : 68, rue Blanche		Adresse mél : kevin.oudelet@gmail.com			Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
	Code postal : 75009		Ville :		Téléphone : 07 66 42 87 20					► Délégué à la protection des données (DPO)
Coordonnées du représentant / (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE)	Nom :		Prénom :		Adresse :		Adresse mél :			► Données sensibles
	Code postal :		Ville :		Téléphone :					► Finalité du traitement
Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO)	Nom :		Prénom :		Société (si DPO externe) :		Adresse :
	Code postal :		Ville :		Téléphone :		Adresse mél :
Identification du traitement				Finalité du traitement			Données sensibles ?
Nom du traitement	N° / RÉF	Date de création de la fiche	Dernière mise à jour de la fiche				Oui/non
Recommandations basées sur la garde-robes	1 – main_algo	23/05/2024	23/05/2024	Proposer à l’utilisateur une sélection d’articles personnalisée			Oui

## CNIL_2_fiche_de_registre
Modèle de fiche de registre à compléter					1 – main_algo		Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. / Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule).					► Traitement de données à caractère personnel
Description du traitement	Analyse par un modèle des photos de l’utilisateur, afin de lui proposer une sélection d’articles personnalisée					► Délégué à la protection des données (DPO)
Nom du traitement	Recommandations basées sur la garde-robes					► Données personnelles
N° / RÉF	1 – main_algo					► Responsable de traitement
Date de création du traitement	23/05/24					► Données sensibles
Mise à jour du traitement					► Finalité du traitement
				► Destinataires
Acteurs	Nom	Adresse	Code Postal	Ville	Pays	Téléphone	Adresse mél		► Transfert de données
Responsable du traitement	Oudelet Kevin	68, rue Blanche	75009	Paris	France	07 66 42 87 20	kevin.oudelet@gmail.com		► Durée de conservation de données
Délégué à la protection des données					► Sécurité des données
Société du DPO (si celui-ci est externe)
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)

Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale	Suggestion d’articles correspondant au style vestimentaire de l’utilisateur
Sous-finalité 1
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5

Catégories de données personnelles concernées	Description			Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images…	Images : photos des tenues personnelles de l’utilisateur			2 ans si inactivité du compte
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adress IP, logs, etc.)
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR)

Données sensibles	Description			Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique
Données révélant les opinions politiques
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions

Catégories de personnes concernées	Description			Précisions
Catégorie de personnes 1	Services Internes
Catégorie de personnes 2	Prestataires			Le sous-traitant auquel fait appel notre data-scientist junior

Destinataires	Type de destinataire			Précisions
Destinataire 1	Service interne qui traite les données
Destinataire 2	Sous-traitants
Destinataire 3
Destinataire 4

Mesures de sécurité	Type de mesure de sécurité			Précisions
Mesure de sécurité 1	Mesures de protection des logiciels
Mesure de sécurité 2	Sauvegarde des données
Mesure de sécurité 3	Chiffrement des données
Mesure de sécurité 4	Contrôle d'accès des utilisateurs
Mesure de sécurité 5	Contrôle des sous-traitants

Transferts hors UE	Destinataire	Pays	Type de Garanties		Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1		Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ►	Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ►
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

## Risques
Facteurs de risque	Risque / (événement redouté)	Conséquence	Impact	Conséquences / (en coût, délai, qualité, satisfaction client)	Impact / (0 à3)	Probabilité / (0 à 3)	Criticité / (impact*prob)	Actions de prévention / (pour éviter l'événement redouté)	Action de correction / (si événement redouté avéré)
Etant donné que …	Si …			Alors …
Le Data Scientist est junior, il s’appuie sur les compétences d’un sous-traitant pour réaliser les modèles	Les modèles ne sont pas optimaux ou contiennent des erreurs			Les recommandations seront de mauvaise qualités, les utilisateurs insatisfaits et cela impactera les ventes.	3	2	6	Former le Data Scientist, superviser les travaux du sous-traitant, effectuer des revues de code, recruter un expert plutôt que la sous-traitance	Engager un expert pour corriger les modèles, afin d’ajuster les recommandations
Les délais sont très courts car un concurrent planifie le même type d’application	Les délais ne sont pas respectés			Retard de mise sur le marché, perte de l'avantage concurrentiel	3	3	9	Ajouter des ressources supplémentaires, planifier rigoureusement les tâches, prioriser les fonctionnalités critiques	Communiquer avec les parties prenantes pour réévaluer et ajuster le calendrier, lancer une campagne marketing pour gérer les attentes des utilisateurs
Les développeurs de l’application mobile travaillent en parallèle sur une autre application urgente	Une surcharge de travail survient sur l’un des 2 projets			Les 2 projets seront impactés, causant des pertes de temps ou qualité	2	3	6	Répartir les tâches de manière équilibrée, embaucher des développeurs supplémentaires, prioriser les fonctionnalités critiques (encore)	Comme ci-dessus, mise en place d’un plan de mitigation des effets négatifs dus au dépassement de la deadline
Les données de type image sont des données personnelles sensibles	La sécurité des données est compromise (intrusion, vol)			Perte de confiance des utilisateurs, sanctions légales	3	1	3	Implémenter des mesures de sécurité robustes, chiffrer les données, former les équipes à la sécurité des données, placer la mise en place et les tests sous la responsabilité d’un expert	Effectuer un audit de sécurité, informer les utilisateurs en cas de violation, prendre des mesures correctives immédiates
La gestion des données personnelles et leur sécurité est un enjeu majeur	Non-conformité avec le RGPD et autres régulations			Amendes, image de marque ternie, désengagement des utilisateurs	3	1	3	Mettre en place une politique de gestion des données conforme au RGPD, former les équipes, effectuer des audits réguliers	Corriger rapidement toute non-conformité, communiquer de manière transparente avec les utilisateurs. Dire qu’il s’agissait d’une attaque russe ou nord-coréenne !