## Risques
Facteurs de risque	Risque / (événement redouté)	Conséquence	Impact	Conséquences / (en coût, délai, qualité, satisfaction client)	Impact / (0 à3)	Probabilité / (0 à 3)	Criticité / (impact*prob)	Actions de prévention / (pour éviter l'événement redouté)	Action de correction / (si événement redouté avéré)
Etant donné que …	Si …			Alors …
Le Data Scientist est junior, il s’appuie sur les compétences d’un sous-traitant pour réaliser les modèles	Les modèles ne sont pas optimaux ou contiennent des erreurs			Les recommandations seront de mauvaise qualités, les utilisateurs insatisfaits et cela impactera les ventes.	3	2	6	Former le Data Scientist, superviser les travaux du sous-traitant, effectuer des revues de code, recruter un expert plutôt que la sous-traitance	Engager un expert pour corriger les modèles, afin d’ajuster les recommandations
Les délais sont très courts car un concurrent planifie le même type d’application	Les délais ne sont pas respectés			Retard de mise sur le marché, perte de l'avantage concurrentiel	3	3	9	Ajouter des ressources supplémentaires, planifier rigoureusement les tâches, prioriser les fonctionnalités critiques	Communiquer avec les parties prenantes pour réévaluer et ajuster le calendrier, lancer une campagne marketing pour gérer les attentes des utilisateurs
Les développeurs de l’application mobile travaillent en parallèle sur une autre application urgente	Une surcharge de travail survient sur l’un des 2 projets			Les 2 projets seront impactés, causant des pertes de temps ou qualité	2	3	6	Répartir les tâches de manière équilibrée, embaucher des développeurs supplémentaires, prioriser les fonctionnalités critiques (encore)	Comme ci-dessus, mise en place d’un plan de mitigation des effets négatifs dus au dépassement de la deadline
Les données de type image sont des données personnelles sensibles	La sécurité des données est compromise (intrusion, vol)			Perte de confiance des utilisateurs, sanctions légales	3	1	3	Implémenter des mesures de sécurité robustes, chiffrer les données, former les équipes à la sécurité des données, placer la mise en place et les tests sous la responsabilité d’un expert	Effectuer un audit de sécurité, informer les utilisateurs en cas de violation, prendre des mesures correctives immédiates
La gestion des données personnelles et leur sécurité est un enjeu majeur	Non-conformité avec le RGPD et autres régulations			Amendes, image de marque ternie, désengagement des utilisateurs	3	1	3	Mettre en place une politique de gestion des données conforme au RGPD, former les équipes, effectuer des audits réguliers	Corriger rapidement toute non-conformité, communiquer de manière transparente avec les utilisateurs. Dire qu’il s’agissait d’une attaque russe ou nord-coréenne !

## Exemple
Facteurs de risque	Risque / (événement redouté)	Conséquence	Impact	Conséquences / (en coût, délai, qualité, satisfaction client)	Impact / (0 à3)	Probabilité / (0 à 3)	Criticité / (impact*prob)	Actions de prévention / (pour éviter l'événement redouté)	Action de correction / (si événement redouté avéré)
Etant donné que …	Si …			Alors …
Seules 2 ressources critiques connaissent le logiciel	Non disponibilité ou perte de la compétence	Rétro-ingénierie ou rework importante	Activité de rétro-ingénierie des règles à re-documenter => charge + formation + délai	Certaines activités ne pourront être réalisées. / Il faudra former des compétences juniors pour remplacer le manque. / Impact = coût, délai et qualité	2	3	6	. Affecter des ressources pour faire le transfert de compétence	. Recadrer le projet / . Maintenir l'ancien système / . Lancer une action de rétro-ingénierie des règles et re-documenter
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0