## Risques
User story	Charge / (en jours-personnes de réalisation)			Conséquence				Répartition / (en % par profil)
					Profils	Projet-produit	Dév	Data science	Overlay	DevOps	QA (tests)
					Nb personnes	2	4	3	2	2	3
					Coût journalier	1300	2500	2000	1350	1300	1750
Authentification / (inscription / connexion)	6					10	70				20
Données personnelles	9					10	70				20
Collection de photos	40					10	70				20
Algorithme principal	75					10		60		10	20
Préférences de style	7					10	70				20
Marques favorites	8					10	70				20
Intégration des blogs fashion et influenceurs	9					10	70				20
Algorithme de recommandations à partir des préférences	75					10		60		10	20
Overlay des items recommandés	75					10			70		20
Avis	6					10	70				20
Commande	40					10	60				30
Total charge	350				Charge	35	83,5	90	52,5	15	74
Coût initial développement	654125				Coût	45500	208750	180000	70875	19500	129500
Maintenance (15 % Coût initial)	98118,75
Infrastructure	Service				Coût initial	Coût annuel
Ressources de Calcul	Machines Virtuelles Azure ou Azure Kubernetes Service (AKS)				500	5000
Base de données	Azure SQL Database ou Azure Cosmos DB pour les bdd NoSQL				500	3000
Stockage	Azure Blob Storage				300	1500
Réseau	Réseau Virtuel Azure				300	1000
Monitoring	Azure Monitor et Azure Log Analytics				200	1000
Sécurité	Azure Security Center				300	1500
Sauvegarde et Reprise Après Sinistre	Azure Backup et Azure Site Recovery				500	2000
	Total				Initial	Annuel
Coût des infrastructures	17600				2600	15000

COUT TOTAL ESTIMÉ					Initial / (dévlpt + infra)	Annuel (infra + maintenance)
					656725	113118,75
TOTAL (Première année)	769843,75

RENTABILITÉ	Ventes annuelles				Augmentation, 3 scénarios envisagés
	100000000				1,00 %	2,00 %	3,00 %
Gain générés annuellement / (Augmentation des ventes – coûts annuels)					886881,25	1886881,25	2886881,25
DATE de RENTABILITÉ / (Remboursement du coût total initial)					0,74	0,35	0,23
Rentabilité atteinte après environ / (voir graph)					9 mois	4 mois	3 mois

## Exemple
Facteurs de risque	Risque / (événement redouté)	Conséquence	Impact	Conséquences / (en coût, délai, qualité, satisfaction client)	Impact / (0 à3)	Probabilité / (0 à 3)	Criticité / (impact*prob)	Actions de prévention / (pour éviter l'événement redouté)	Action de correction / (si événement redouté avéré)
Etant donné que …	Si …			Alors …
Seules 2 ressources critiques connaissent le logiciel	Non disponibilité ou perte de la compétence	Rétro-ingénierie ou rework importante	Activité de rétro-ingénierie des règles à re-documenter => charge + formation + délai	Certaines activités ne pourront être réalisées. / Il faudra former des compétences juniors pour remplacer le manque. / Impact = coût, délai et qualité	2	3	6	. Affecter des ressources pour faire le transfert de compétence	. Recadrer le projet / . Maintenir l'ancien système / . Lancer une action de rétro-ingénierie des règles et re-documenter
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0