## Risques
User story	Charge / (j-p)				Conséquence	Equipe	Taille / Équipe	Durée / (j)	Sprints (2 semaines, soit 10 j)
									1	2	3	4
Authentification / (inscription / connexion)	6					dev mobile	4	1,5
Données personnelles	9					dev mobile	4	2,25
Collection de photos	40					dev mobile	4	10
Algorithme principal	75					data science	3	25
Préférences de style	7					dev mobile	4	1,75
Marques favorites	8					dev mobile	4	2
Intégration des blogs fashion et influenceurs	9					dev mobile	4	2,25
Algorithme de recommandations à partir des préférences	75					data science	3	25
Overlay des items recommandés	75					dev vision	2	37,5
Avis	6					dev mobile	4	1,5
Commande	40					dev mobile	4	10
Total	350					Restant / 118,75 h			90 h	55 h	18 h	0

## Exemple
Facteurs de risque	Risque / (événement redouté)	Conséquence	Impact	Conséquences / (en coût, délai, qualité, satisfaction client)	Impact / (0 à3)	Probabilité / (0 à 3)	Criticité / (impact*prob)	Actions de prévention / (pour éviter l'événement redouté)	Action de correction / (si événement redouté avéré)
Etant donné que …	Si …			Alors …
Seules 2 ressources critiques connaissent le logiciel	Non disponibilité ou perte de la compétence	Rétro-ingénierie ou rework importante	Activité de rétro-ingénierie des règles à re-documenter => charge + formation + délai	Certaines activités ne pourront être réalisées. / Il faudra former des compétences juniors pour remplacer le manque. / Impact = coût, délai et qualité	2	3	6	. Affecter des ressources pour faire le transfert de compétence	. Recadrer le projet / . Maintenir l'ancien système / . Lancer une action de rétro-ingénierie des règles et re-documenter
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0