## Feuille 1
Risques identifiés	Titres	Probabilité	Gravité	Criticité	Moyenne
Impossibilité de faire évoluer le budget en cours de projet	Évolution du budget	3	4	12	3.5
Manque de réactivité sur le traitement des anomalies après MEP	Surveillance post MEP	3	5	15	4
Défaut de contrôle de la production mobile	Sous-traitance	4	4	16	4
Réalisation d’un produit incohérent avec les attentes et les besoins	Périmètre projet	4	5	20	4.5
Dépassement de budget	Dépassement budget	3	4	12	3.5
Impossibilité de modifier les échéances des livrables-clés	Planning figé	3	3	9	3
Dépassement de l’objectif Délais	Dépassement délais	3	3	9	3
Ralentissement de la production en phase de finalisation	Fluidité de production	1	5	5	3
Freins dans le pilotage opérationnel quotidien	Pilotage quotidien	2	3	6	2.5
Mauvaise identification d’un validateur	identification validateurs	2	2	4	2
Allongement des délais de validation	Délais de validation	3	2	6	2.5
Anomalies techniques dans les transferts d’informations	Flux de données	5	4	20	4.5
Réalisation non compatible avec l’environnement cible	Hébergement	5	4	20	4.5
Absence de références techniques en cas de difficulté	Innovation	4	2	8	3
Réalisation d’un produit non fonctionnel	Tests et recette	5	4	20	4.5
Incompréhensions sur des spécifications techniques	Spécifications techniques	4	4	16	4
Climat conflictuel dans l’équipe projet	Relationnel	2	4	8	3
Mauvaise perception des résultats du projet	Objectifs	1	3	3	2