## Explication de la grille
QQOQCCP orienté descriptif projet

	Questions	Questions types à se poser	Description	Un exemple pour mieux comprendre
Q	Quoi ?	Quel est le projet ? Comment le décrire rapidement ? Comment vous parleriez de ce projet entre deux portes ?	On doit trouver ici une description (courte) du projet, en quelques mots ou phrases. Présentez rapidement en quoi consiste le projet. Cette description doit être facile à lire et à comprendre, ne refaites une mini-recommandation en réponse à cette question. On doit avoir une idée du périmètre projet concret.	Réalisation d'une application mobile permettant de compter les calories lors de ses repas. Scan codes-barres + saisie manuelle. tableau de bord de suivi, historisation via abonnement cloud. Lien avec les applis santé (transfert de données). Contenu éditorial sur la base de programmes sur objectifs utilisateur. Abonnements pour programmes personnalisés.
Q	Qui ?	Quelles sont les organisations impliquées ? Qui est le commanditaire ? Qui est le prestataire ? Quelles sont les personnes clés concernées ? Quelles sont les cibles ?	Identifiez les principales parties prenantes du projet (en tant qu'organisations) et les acteurs essentiels au projet. Ce n'est pas un organigramme, on doit comprendre qui est impliqué. / On précise aussi quelles sont les cibles identifiées du projet.	- Karim, pilote startup Mangebien.com / - l'agence conseil, projet piloté par Marc / - L'agence de développement mobile, Marie en cheffe de projet / - Adèle, nutritionniste, pour l'expertise métier / - Cibles : personnes au régime, sportifs, toute personne souhaitant veiller à son bon équilibre alimentaire
O	Où ?	Où va se dérouler le projet ? Dans quel environnement doit être livré le projet ?	Selon la nature du projet, le "où" peut prendre une connotation différente. Vous pouvez présenter par exemple si le projet sera réalisé en interne ou sous-traité. Vous pouvez aussi préciser l'environnement dans lequel il doit être développé ou livré.	- Conception générale et design développés en interne, côté agence conseil, Limoges. / - Développements mobiles réalisés par l'agence mobile, Périgueux. / - Hébergement des données via solution cloud de CloudData inc. / - Pas de sous-traitance offshore.
Q	Quand ?	Quand le projet devrait-il commencer ? Quand doit il être livré ? Y a-t-il des dates impératives à respecter ?	Ici vous devez présenter rapidement la dimension "délais" de votre projet. Vous préciserez une date de début (kick off), la durée estimée du projet, une date de livraison cible et toutes les contraintes de dates dont vous aurez connaissance au moment de la construction du document.	- Date de début : 18 septembre 2019 / - Durée prévisionnelle du projet : 3 mois 1/2 / - MEP prévisionnelle : 9 janvier 2020 / Contrainte : / - Présentation des créations (prototype) au board le 22 octobre 2019 matin / - Livraison des contenus diététicienne le 12 novembre 2019
C	Comment ?	Quelle méthode projet sera appliquée ? Quelles sont les conditions de mise en œuvre ?	En réponse à cette question, on précise rapidement comment le projet doit se dérouler, quelle approche sera appliquée, comment on va le rendre concret.	- Approche globale en cascade (méthode en vigueur), validation des livrables clés nécessaire pour passer d'une phase à l'autre. / - 2 ateliers de conception avec client + utilisateurs en début de projet. / - Développements mobile itératifs sur sprints de 2 semaines. / - Organisation de démonstrations client régulières. / - Comité de pilotage mensuel (premier mardi du mois).
C	Combien ?	Quels seront les moyens mis en œuvre ? Quelles ressources seront mobilisées ? Quels achats à prévoir ? Existe-t-il des coûts récurrents ?	Identifiez ici les sources de coût pour votre projet. Il s'agit de donner une vision rapide de l'effort nécessaire pour mener à bien le projet. On peut indiquer le budget disponible en Euros, mais aussi les ressources mobilisées pour mener à bien le projet. On veillera aussi à préciser l'ensemble des achats externes et des coûts récurrents éventuels (comme des licences spécifiques ou de l'achat d'art en droits gérés par exemple).	- Budget global client : 60k€ / Production agence conseil : / - 5 jours de Dir. conseil / - 15 jours de DC-UX / - 10 jours de DA / - 10 jours Pilotage projet / - Achat agence mobile : 28k€ (marge 20%) / - Accès base NutriInfos : 2,5k€ / an / - Provision achat d'art (photographe) : 10 k€
P	Pourquoi ?	Pourquoi le projet a-t-il été initié ? Quelles sont ses raisons d'être ? À quelle problématique cherche-ton à répondre ?	La réponse à cette question doit présenter pourquoi le projet existe, donner un sens à sa réalisation. On cherchera à présenter la problématique d'origine que tous les acteurs du projet doivent garder en tête afin de ne pas s'écarter de l'objectif initial pendant le déroulement du projet.	L'application doit proposer un accompagnement aux personnes souhaitant surveiller leur apport calorique, que ce soit pour des raisons minceur ou des contraintes médicales. Le décompte des calories alimentaires est souvent fastidieux, on cherche a simplifier les actions de base nécessaires à un suivi sérieux des calories consommées. En complément, l'application propose des programmes contruits par une nutritionniste afin d'accompagner l'acquisition de bons réflexes dans la construction de son alimentation.
	Pour quoi ?	Quels sont les objectifs du projet ? Quels objectifs stratégiques cherche-t-on à satisfaire ? Quels sont les résultats attendus (quantifiés si possible) ?	Ce deuxième volet du "P" sera plus orienté sur les finalités du projet, les objectifs à atteindre. Dans la mesure du possible, vous indiquerez également les KPIs identifiés et leurs valeurs cibles.	- Donner de la visibilité à Mangebien.com sur le marché santé / - 10k téléchargements de l'application en 3 mois / - 30% d'utilisateurs réguliers après les 3 premiers mois / - 5% des utilisateurs convertis en abonnés payants à 6 mois