## Périmètre fonctionnel
Périmètre fonctionnel "Mon canap' à moi"

Ref.	Type	Nom	Descriptif	Accès identifié	Complexité	Priorité	V1	(V2)
A	Écran	Intro	Écran de lancement de l'application
A1	Fonctionnalité	Vidéo d'accueil	Vidéo démarrant automatiquement au lancement de l'application		1	2		X
A2	Fonctionnalité	Bouton d'accès	Envoi l'utilisateur à l'écran d'accueil de l'application		1	1	X
A3	Fonctionnalité	Mentions légales	Lien vers l'écran de mentions légales		1	1	X
A4	Fonctionnalité	Bouton de connexion	Ouverture de la fenêtre de connexion au compte utilisateur / Création de compte		1	1	X
A5	Fonctionnalité	Social connect	Connexion / Création de compte via facebook, twitter ou Google		2	2		X
B	Écran	Mentions légales	Page de contenu
B1	Fonctionnalité	Contenu	Affichage de contenu, défilement de l'écran selon volume du texte		1	1	X
C	Écran	Création de compte	Écran de création de compte
C1	Fonctionnalité	Formulaire d'enregistrement	Formulaire de saisie des informations utilisateur 10-20 champs (synchronisation serveur)		1	1	X
C2	Fonctionnalité	Vérification email	Vérification de l'email client par code transmis par SMS		2	2		X
C3	Fonctionnalité	Récupération des informations	Avec un social connect, les informations accessibles sont pré-remplies	X	1	2		X
C4	Fonctionnalité	Email de confirmation	Envoi d'un email au client après une création de compte réussie		1	1	X
D	Écran	Écran principal	Page permettant d'accéder à tous les contenus et fonctionnalités
D1	Fonctionnalité	Sélection des modèles	Carrousel de sélection de modèle type		3	1	X
D2	Fonctionnalité	Sélection des variantes	Options de sélections des différentes variantes pour le modèle choisi		2	1	X
D3	Fonctionnalité	Commande directe	Ajout au panier sans personnalisation		2	2		X
D4	Fonctionnalité	Reset	Bouton d'annulation de tous les choix (avec message de confirmation)		1	1	X
D5	Fonctionnalité	Personnaliser	Envoi à l'écran de personnalisation sur le modèle sélectionné		1	1	X
D6	Fonctionnalité	Prise de photo	Prise de photo du logement, puis redirection vers l'écran de personnalisation		3	1	X
E	Écran	Écran de personnalisation	Manipulation du modèle 3D pour positionnement sur la photo
E1	Fonctionnalité	Tutoriel	Présentation de l'écran et des fonctionnalités principales		2	2		X
E2	Fonctionnalité	Changement de modèle	Renvoit à l'écran principal pour sélectionner un nouveau modèle		1	1	X
E3	Fonctionnalité	Sélection matière	Choix des matières disponibles pour le modèle en cours		2	1	X
E4	Fonctionnalité	Sélection couleur	Choix des couleurs possibles, dépend de la matière sélectionnée		2	1	X
E5	Fonctionnalité	Choix accessoires	Choix des accessoires disponibles selon modèle sélectionné		3	1	X
E6	Fonctionnalité	Choix variantes	Sélection des variantes depuis l'écran de personnalisation		2	2		X
E7	Fonctionnalité	Enregistrer	Enregistrement du visuel généré dans la pellicule du smartphone		1	2		X
E8	Fonctionnalité	Partager	Partage du visuel généré sur 3 réseaux sociaux et par email		2	2		X
E9	Fonctionnalité	Compte	Accès au compte client	X	1	1	X
E10	Fonctionnalité	Acheter ce modèle	Ajoute le modèle personnalisé dans le panier + Envoi au tunnel d'achat		3	1	X
F	Écran	Commande	Processus de commande du canapé personnalisé
F1	Fonctionnalité	Tunnel de commande	Saisie des informations facturation et livraison avec progression + confirmation		2	1	X
F2	Fonctionnalité	Transaction bancaire	Module de transaction banque (CIC)		2	1	X
F3	Fonctionnalité	Transaction Paypal	Module de transaction Paypal		2	2		X
F4	Fonctionnalité	Suivi de commande	Affiche l'état de réalisation / préparation de la commande / livraison en cours	X	3	1	X
G	Écran	Modification de compte	Modification des informations client
G1	Fonctionnalité	Fomulaire de modification	Modification des informations client enregistrées	X	1	1	X
G2	Fonctionnalité	Changement mot de passe	Module de mise à jour du mot de passe	X	1	1	X
G3	Fonctionnalité	Email de confirmation	Envoi d'un message d'information à chaque modification de compte	X	1	1	X
G4	Fonctionnalité	Suppression de compte	Supprimer les informations client (synchronisation Web)	X	1	2		X
H		Général	Fonctionnalités transversales
H1	Fonctionnalité	Système de notifications	Notifications diverses (messages administrés via BO Web)		3	2		X
H2	Fonctionnalité	Gestion des erreurs	Toute erreur génère un message en modale, y compris absence de connexion		2	1	X
H3	Fonctionnalité	Accès agenda	Inscription à l'agenda utilisateur (date de livraison par exemple)		2	2		X
H4	Fonctionnalité	Administration des contenus	Tous les contenus textes et les modèles disponibles sont alimentés depuis le BO Web		3	1	X
H5	Fonctionnalité	Emails de confirmation	Envoi d'un email à chaque intervention sur le compte utilisateur		1	1	X