## Plan de prévention
Plan de prévention
		Probabilité	Gravité	Criticité
	Risque	P	G	C	Responsable	Prévention	Réparation
3	Impossibilité de faire évoluer le budget en cours de projet	3	4	12	Directeur de clientèle	- Limiter contractuellement les ressources disponibles à 105 j/h (+/- 10%) / - Prioriser les fonctionnalités envisagées
7	Manque de réactivité sur le traitement des anomalies après MEP	3	5	15	Chef de projet	- Avancer la date de MEP au 23 avril au lieu du 24 / - Identifier visuellement les weekends sur le planning	- Mobiliser une astreinte / - Contacter l'hébergeur pour désactiver l'accès au site
8	Défaut de contrôle de la production mobile	4	4	16	Chef de projet	- Réalisation d'un prototype fonctionnel de l'application / - Intégration du CP tech. mobile aux phase de conception-création / - Définition du processus de brief dans la gouvernance projet / - Établissement d'un contrat miroir avec le prestataire	- Appliquer les pénalités contractuelles / - Embarquer un nouveau sous-traitant dans le projet
1	Réalisation d’un produit incohérent avec les attentes et les besoins	4	5	20
2	Dépassement de budget	3	4	12
4	Impossibilité de modifier les échéances des livrables-clés	3	3	9
5	Dépassement de l’objectif Délais	3	3	9
6	Ralentissement de la production en phase de finalisation	1	5	5
9	Freins dans le pilotage opérationnel quotidien	2	3	6
10	Mauvaise identification d’un validateur	2	2	4
11	Allongement des délais de validation	3	2	6
12	Anomalies techniques dans les transferts d’informations	5	4	20
13	Réalisation non compatible avec l’environnement cible	5	4	20
14	Absence de références techniques en cas de difficulté	4	2	8
15	Réalisation d’un produit non fonctionnel	5	4	20
16	Incompréhensions sur des spécifications techniques	4	4	16
17	Climat conflictuel dans l’équipe projet	2	4	8
18	Mauvaise perception des résultats du projet	1	3	3